## MileStone1
ID | Type | Description | Estimation | Assigned To | State | Dependency | Log
0 | Feature | Prerequisite
| Task | Set up development environment | 4h |  |  |  | yun,henry
| Task | Prepare NodeJS knowledge | 10h |  |  |  | yun,henry
| Task | Learn GIT | 2h |  |  |  | yun,henry
| Task | N/A
1 | Feature | 登陆
1.1 | Story | 用户可以通过验证QQ账号登陆网站 | 10h | 杨芸
1.2 | Story | 用户可以通过验证新浪微博账号登陆网站 | 5h | 小暴龙
1.3 | Story | 用户可以用手机号注册账号来登陆网站 | 2h | 小暴龙
1.4 | Story | 用户可以用邮箱注册账号来登陆网站 | 2h | 小暴龙
2 | Feature | 维修店列表
2.1 | Story | 用户可以通过输入地点、维修项目或店名搜索，得到维修店列表的信息 | 30h | 小暴龙
2.2 | Story | 用户可以通过点击列表中的维修店，得到展开的包括店名、地址、电话、联系人、服务项目和评价等详细信息 | 20h | 小暴龙
3 | Feature | 地图
3.1 | Story | 用户可以通过输入地点、维修项目或店名搜索，在地图上显示搜索的维修店结果 | 50h | 小暴龙
3.2 | Story | 用户可以通过点击列表中的维修店，使地图中的该维修店移动到地图中心并弹出信息框 | 10h | 胖仔
3.3 | Story | 用户可以通过点击地图中的维修店，使列表中的该维修店展开为详细列表 | 10h | 胖仔
3.4 | Story | 用户可以通过点击地图中的维修店，使该维修店的图标移动到地图中心并弹出信息框 | 10h | 胖仔